## Sheet1
Nombre del Proyecto | Proyecto Final Coder House Python (Comisión 50215) |  | Navegador: | Brave
No. Caso de Prueba | 1 |  | Versión: | Version 1
Escrito por | Débora Fedre |  | Descripción: | Página para crear recursos que sean de ayuda a la hora de generar subtítulos para personas con discapacidad auditiva
Probado por | Débora Fedre |  | Probado en: | Rosario, Argentina
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2024-03-19 | Iniciar Sesión | Dirige al usuario a la página de inicio. | Dirige al usuario a la página de inicio. | Si
2 | 2024-03-19 | Registro de Usuario | Dirige al usuario a la página de inicio. | Dirige al usuario a la página de inicio. | Si
3 | 2024-03-19 | Hacer clic a los links | Todos van a una página o sección distinta. | Todos van a una página o sección distinta. | Si
4 | 2024-03-19 | Carga | Cada vez que el usuario ingresa un término nuevo a la BD, es dirigido al formulario. | Cada vez que el usuario ingresa un término nuevo a la BD, es dirigido al formulario. | Si
6 | 2024-03-19 | Edición | Cada vez que el usuario edita la BD, es dirigido al formulario. | Cada vez que el usuario edita la BD, es dirigido al formulario. | Si
7 | 2024-03-19 | Eliminación | Al hacer clic en el tachito rojo, lo que se haya querido eliminar será removido de la BD. | Al hacer clic en el tachito rojo, lo que se haya querido eliminar será removido de la BD. | Si
8 | 2024-03-19 | Edición de Perfil de Usuario | Al hacer clic en "Editar perfil", el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password. Al hacer clic en "Guardar" el usuario será redirigido a la página de inicio. | Al hacer clic en "Editar perfil", el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password. Al hacer clic en "Guardar" el usuario será redirigido a la página de inicio. | Si
9 | 2024-03-19 | Logout | Al hacer clic en "Cerrar sesión", el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Al hacer clic en "Cerrar sesión", el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Si
10 | 2024-03-19 | Login Requerido | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Acerca". | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Acerca". | Si